Приложение

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от «____» ____________2013 года №_____

Комплекс мер

по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья

в Кыргызской Республике на 2014-2017 годы

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Предполагаемые расходы, с указанием источника финансирования (тыс. сом.) | Индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инвентаризация нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 1. | Анализ реализации законов Кыргызской Республики: - «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья»; - «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике» | МСР, МЗ, МОН, МТММ, МТК, ГААСЖКХ | I квартал 2014 года |  | Промежуточный индикатор: аналитическая информация по итогам проведенного анализа. Конечный индикатор: выработанные предложения по совершенствованию законов |
| 2. | Анализ нормативных правовых актов в целях подготовки предложений по ратификации Конвенции о правах инвалидов | МСР, МЗ, МОН, МТММ, МТК, ГААСЖКХ | I квартал 2014 года |  | Промежуточный индикатор: перечень проанализированных нормативных правовых актов. Конечный индикатор: выработанные предложения по ратификации Конвенции о правах инвалидов |
| 2. Повышение уровня общественного признания и осознания социальной значимости вопросов инвалидности через информационную работу |
| 3. | Разработка и утверждение медиа-плана по проведению общественно-просветительских кампаний, направленных на формирование позитивного отношения общества к ЛОВЗ | МСР, МЗ, МОН, МТММ, МКИТ, МГА, ОМСУ (по согласованию) ОТРК (по согласованию), ЭлТР, газета «Эркин Тоо», Издательский дом «Кыргыз Туусу», Издательский дом «Слово Кыргызстана» | II квартал 2014 года |  | Промежуточный индикатор: медиа-план, утвержденный решением соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления. Конечный индикатор: количество проведенных просветительских кампаний по реализации медиа-плана и аналитическая информация |
| 4. | Проведение семинаров и тренингов об инклюзивном обществе для работников государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений, гражданского сектора. Издание плакатов, буклетов и брошюр об инклюзивном обществе и распространение среди населения | МСР, МОН, МГА, ОМСУ (по согласованию) МСР | II квартал 2014 года III квартал 2014 года | В рамках утвержденного бюджета соответствующих органов Донорские средства | Промежуточный индикатор: количество проведенных тренингов и семинаров. Конечный индикатор: количество обученных человек Промежуточный индикатор: подготовка материалов. Конечный индикатор: количество изданных плакатов, буклетов и информация о распространении среди населения |
| 5. | Проведение открытых уроков в общеобразовательных организациях на темы: «Социальная модель понимания инвалидности», «Конвенция о правах инвалидов» и анкетирование учеников по вопросам понимания и отношения к детям с ОВЗ | МОН, МСР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | В период действия Комплекса мер (ежегодно -март, май, сентябрь, декабрь) |  | Количество проведенных открытых уроков и количество учеников, анкетированных до и после уроков по вопросам понимания и отношения к детям с ОВЗ |
| 6. | Проведение фестиваля «Мир детства» с участием детей с ОВЗ | МСР, МЗ, МОН, МГА, ОМСУ (по согласованию) | Один раз в год – 1 июня | В рамках утвержденного бюджета соответствующих органов и донорские средства | Промежуточный индикатор: организация фестиваля «Мир детства». Конечный индикатор: количество детей с ОВЗ, принимавших участие в фестивале |
| 7. | Обеспечение сопровождения субтитрами или сурдопереводом транслирования информационных (новости) и политических (дебаты) программ | ОТРК (по согласованию), МКИТ | 2014 год | В рамках утвержденного бюджета соответствующих органов | К 2014 году – 20 %, к 2015 году – 50 % от суммарного объема транслируемых передач |
| 3. Доступ к социальной инфраструктуре |
| 3.1. Архитектура |
| 8. | Проведение инвентаризации (паспортизации) действующих зданий (за исключением жилых) на предмет доступности для ЛОВЗ | ГААСЖКХ, МГА, ОМСУ (по согласованию) | 2014 год |  | Промежуточный индикатор: справка по итогам проведенного анализа. Конечный индикатор: предложение по принятию соответствующих решений |
| 9. | Разработка и утверждение Плана по созданию условий в административных и общественных зданиях (медицинские, образовательные, социальные, банковские учреждения и т.д.), обеспечивающих доступ для ЛОВЗ | ГААСЖКХ, ОМСУ (по согласованию), ГИЭТБ | IV квартал 2014 года |  | Промежуточный индикатор: План, утвержденный решением соответствующих органов и органов местного самоуправления. Конечный индикатор: количество существующих зданий и сооружений, где созданы условия для доступа к ним ЛОВЗ |
| 3.2. Образование (дошкольное образование) |
| 10. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по предоставлению педагогических услуг для детей с ОВЗ в дошкольных организациях | МОН, ОМСУ (по согласованию) | IV квартал 2014 года | Донорские средства | Наличие методических рекомендаций |
| 11. | Обучение и повышение потенциала сотрудников дошкольных организаций по вопросам перехода от медицинской к социальной модели понимания инвалидности и особенностей работы с детьми с ОВЗ | МОН, ОМСУ (по согласованию) | В течение 2015 года | Донорские средства | Промежуточный индикатор: количество обученных сотрудников дошкольных организаций. Конечный индикатор: количество сотрудников дошкольных организаций, получивших сертификат |
| 3.3. Образование (школьное образование) |
| 12. | Разработка и утверждение инструктивных материалов о предельной наполняемости классов общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности, включая вопросы обучения детей с ОВЗ | МОН, ОМСУ (по согласованию) | III квартал 2014 года |  | Наличие инструктивных материалов |
| 13. | Повышение потенциала учителей общеобразовательных школ по вопросам перехода от медицинской к социальной модели понимания инвалидности | МОН, ОМСУ (по согласованию) | Один раз в период действия Комплекса мер | Донорские средства | Количество обученных учителей, социальных педагогов и сотрудников общеобразовательных школ |
| 14. | Разработка и внедрение уроков по пониманию инвалидности для школьников («уроки доброты») в рамках классных часов | МОН | I квартал 2014 года |  | Количество разработанных и внедренных уроков |
| 15. | Увеличение охвата детей с ОВЗ, имеющих перерывы в образовании, вечерней/сменной (заочной) формой обучения | МОН | 2014-2015 годы | В рамках утвержденного бюджета соответствующего государственного органа, донорские средства | Количество детей с ОВЗ (по факту), охваченных вечерней/сменной (заочной) формой обучения |
| 16. | Разработка и утверждение Положения о коррекционных классах при массовых общеобразовательных организациях | МОН, ОМСУ (по согласованию) | 2015 год |  | Промежуточный индикатор: наличие разработанного Положения |
| 17. | Улучшение материально- технической базы специальных образовательных организаций для детей с ОВЗ | МОН, ОМСУ (по согласованию) | 2014-2017 годы | Республиканский и местный бюджеты, донорские средства | Количество специальных образовательных организаций для детей с ОВЗ с улучшенной материально-технической базой |
| 3.4. Образование (начальное профессиональное образование) |
| 18. | Адаптирование материально- технической базы для нужд ЛОВЗ в пилотном регионе (Иссык-Кульская область). Профессиональное сопровождение социальных работников | МТММ, МОН, ОМСУ (по согласованию) | 2014-2015 годы | В рамках утвержденного бюджета соответствующих государственных органов, донорские средства | Количество ЛОВЗ, интегрированных в систему профессионального образования |
| 19. | Выработка предложений по разработке программ по обучению сурдопереводчиков в учреждениях начального профессионального образования | МТММ | III квартал 2014 года III квартал 2015 года | В рамках утвержденного бюджета МТММ | Промежуточный индикатор: наличие программ и внедрение в учебный план. Конечный индикатор: количество обученных и получивших сертификат |
| 3.5. Медицина |
| 20. | Проведение исследований причин инвалидности и смертности среди ЛОВЗ | МСР, МЗ | 2014-2016 годы | В рамках утвержденного бюджета МСР, МЗ, донорские средства | Промежуточный индикатор: аналитическая информация по итогам проведенного исследования. Конечный индикатор: выработанные предложения |
| 3.6. Социальные услуги |
| 21. | Поддержка сетевых организаций ЛОВЗ, в том числе Ассоциации паралимпийского движения | МСР, МЗ, ГАФКС, ОМСУ (по согласованию) | Ежегодно | В рамках государственного социального заказа | Промежуточный индикатор: проведение конкурса социальных проектов (программ). Конечный индикатор: количество организаций, получивших поддержку |
| 22. | Разработка и внесение в установленном порядке проекта постановления Правительства Кыргызской Республики «О минимальных социальных стандартах социальных услуг, предоставляемых лицам с ОВЗ и детям с ОВЗ в условиях дневного пребывания в полустационарных организациях и учреждениях социального обслуживания» | МСР | I квартал 2014 года |  | Утвержденные минимальные социальные стандарты |
| 23. | Проведение обучения сотрудников центров дневного пребывания по применению утвержденных минимальных социальных стандартов | МСР | 2014-2015 годы | Донорские средства | Промежуточный индикатор: подготовка материалов для проведения обучения. Конечный индикатор: количество обученных сотрудников |
| 24. | Внедрение разработанных механизмов аккредитации организаций, оказывающих услуги ЛОВЗ и детям с ОВЗ | МСР | 2014-2017 годы | Донорские средства | Промежуточный индикатор: наличие системы оценки качества и безопасности предоставляемых услуг. Конечный индикатор: количество аккредитованных организаций в год |
| 3.7. Общественный транспорт |
| 25. | Организация работы по обустройству пассажирских остановок для посадки в транспорт общего пользования ЛОВЗ, имеющих затруднение в передвижении | МТК, ОМСУ (по согласованию), МГА, ГААСЖКХ | 2014-2016 годы | Местный бюджет | Количество обустроенных остановок |
| 26. | Предусмотреть при обновлении парка пассажирских транспортных средств для междугородных рейсов приобретение транспортных средств, оборудованных специальными приспособлениями для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата | МТК, ОМСУ (по согласованию) | 2016-2017 годы | Местный бюджет | Количество специальных транспортных средств с приспособленными местами для ЛОВЗ |
| 27. | Установка дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание ЛОВЗ | ОМСУ (по согласованию), МГА, МТК, МВД | 2016-2017 годы | Местный бюджет | Количество установленных дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении ЛОВЗ |
| 28. | Создать специально отведенные парковочные места для автомобильного транспорта ЛОВЗ | ОМСУ (по согласованию), МГА, МТК, МВД | 2017 год | Местный бюджет | Количество парковочных мест для автомобильного транспорта ЛОВЗ в крупных городах |
| 4. Абилитация и реабилитация |
| 29. | Обучение специалистов и персонала учреждений и организаций, некоммерческих организаций, работающих в сфере абилитационных и реабилитационных услуг, с привлечением независимых экспертов | МЗ, МСР, некоммерческие организации (по согласованию), международные организации (по согласованию) | IV квартал 2014 года | Донорские средства | Промежуточный индикатор: подготовка материалов для проведения обучения. Конечный индикатор: за год 160 обученных специалистов |
| 30. | Разработка и утверждение программ обучения родителей по развитию детей с ОВЗ (школа семей) | МОН, МЗ | С 2014 года | Донорские средства | Промежуточный индикатор: подготовка программы для обучения родителей. Конечный индикатор: количество обученных родителей |
| 31. | Поддержка действующих центров в республике, предоставляющих реабилитационные услуги детям с ОВЗ, предусмотрев отделение для детей с диагнозом «Аутизм» в каждом центре | МГА, ОМСУ (по согласованию) | 2014 год |  | Количество центров, предоставляющих реабилитационные услуги детям с диагнозом «Аутизм» |
| 5. Взаимодействие и координация между государственными органами, ОМСУ |
| 32. | Усовершенствовать деятельность Совета по делам инвалидов при Президенте Кыргызской Республики в целях обеспечения контроля и межведомственной координации деятельности по реализации Комплекса мер, содействию органам государственной власти в реализации законодательства по улучшению социально-экономического положения ЛОВЗ | МСР, министерства и ведомства | IV квартал 2014 года |  | Совершенствование деятельности Совета по делам инвалидов при Президенте Кыргызской Республики |
| 6. Развитие паралимпийского движения в Кыргызской Республике (спорт без границ) |
| 33. | Улучшение материально - технической базы тренировочных залов и создание условий для занятия спортом ЛОВЗ | ГАФКС, ГААСЖКХ | 2014-2016 годы | 500 тыс. сом. в рамках утвержденного бюджета государственных органов | Количество тренировочных залов с улучшенной материально-технической базой |
| 34. | Материальное стимулирование спортсменов с ОВЗ | ГАФКС, МСР | 2014-2017 годы | 600 тыс. сом. в рамках утвержденного бюджета государственных органов | Количество спортсменов с ОВЗ |
| 7. Статистика и сбор данных |
| 35. | Разработка и утверждение соответствующих показателей для сбора данных по всем категориям лиц с ОВЗ, в том числе детей с диагнозом «Аутизм» | НСК (по согласованию), МЗ | 2014 год |  | Пересмотренные статистические формы в статистическом отчете по форме № 10 «Отчет о контингентах больных с психическими расстройствами» |
| 8. Мониторинг и оценка |
| 36. | Проведение мониторинга по мероприятиям, реализованным в период действия Комплекса мер | МСР | 2014-2017 годы |  | Промежуточный индикатор: справка по итогам проведенного мониторинга. Конечный индикатор: выработанные рекомендации |

Список сокращений:

МСР – Министерство социального развития Кыргызской Республики

МОН – Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МЗ – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МВД – Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

МКИТ – Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

МТММ – Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики

НСК – Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

ГААСЖКХ – Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве

Кыргызской Республики

ГАФКС – Государственное агентство физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики

ГИЭТБ  – Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

МГА – местные государственные администрации

ОМСУ – органы местного самоуправления

ОТРК – Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики

ЛОВЗ – лица с ограниченными возможностями здоровья

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья